## Sheet1
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias)
Diseño web | 2019-04-02 | 2019-04-10 | 8
Diseño BDO | 2019-04-05 | 2019-04-07 | 2
Desarrollo solo html | 2019-04-09 | 2019-04-15 | 6
Desarrollo backend (solo datos) | 2019-04-24 | 2019-05-04 | 10
Desarrollo frontend (solo datos) | 2019-04-24 | 2019-05-04 | 10
Diseño backend | 2019-05-04 | 2019-05-10 | 6
Diseño frontend | 2019-05-04 | 2019-05-06 | 2
Creacion maquina virtual - dominio y subida de archivos | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 1
Ajustes para adecuarlo a la maquina virtual | 2019-05-07 | 2019-05-20 | 13
Diseño frontend (lavado de cara) | 2019-05-10 | 2019-05-24 | 14
Diseño de correo | 2019-05-20 | 2019-05-23 | 3
Pruebas de la aplicación | 2019-05-23 | 2019-05-26 | 3
Documentacion memoria | 2019-05-24 | 2019-05-31 | 7